| # Администрация муниципального # района «Усть-Цилемский» # Республики Коми |  | # Коми Республикаса # «Чилимдiн» муниципальнöй # районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 03 апреля 2023 г. № 04/255

с. Усть-Цильма Республики Коми

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 08 февраля 2022 года № 02/81 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Образование» на 2022 год»

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 08 февраля 2022 года № 02/81 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Образование» на 2022 год» изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Еремееву Е.Е.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района                 «Усть-Цилемский».

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 03 апреля 2023 г. № 04/255

Изменения,

вносимые в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 08 февраля 2022 года № 02/81 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Образование» на 2022 год»

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Образование» на 2022 год, утвержденный постановлением (приложение), (далее - План) изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 08 февраля 2022 г. № 02/81

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский»

«Образование» на 2022 год

«

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответствен-ный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответствен-ное структурное подразделе-ние ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, руб. |  |  |  | График реализации на 2022 год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 486982479,08 | 20336500,00 | 389825100,00 | 76820879,08 | V | V | V | V | № 1-%; № 2-%; № 3-%; № 4-%; № 5-%; № 6-% | 86; 5; 100; 100; 72; 100 |
| 1.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 119853407,34 | 0,00 | 90937600,00 | 28915807,34 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка муниципального задания на очередной финансовый год | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 1: Муниципальные задания дошкольными образовательными учреждениями выполнены в полном объеме | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.1.3 | Содержание и обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 6289369,54 | 0,00 | 3750000,00 | 2539369,54 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.4 | Подготовка дошкольных образовательных учреждений к принятию в новом учебном году | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.04. 2022 | 31.09. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2: Дошкольные образовательные учреждения приняты к новому учебному году | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 01.09. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
| 1.1.5 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 323052327,31 | 0,00 | 295137500,00 | 27914827,31 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.6 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 20336500,00 | 20336500,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.7 | Подготовка муниципального задания на очередной финансовый год | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 3: Муниципальные задания общеобразовательными учреждениями выполнены в полном объеме | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.1.8 | Содержание и обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 7268359,08 | 0,00 | 0,00 | 7268359,08 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.9 | Подготовка общеобразовательных учреждений к принятию в новом учебном году | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.04. 2022 | 31.09. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4: Общеобразовательные учреждения приняты к новому учебному году | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 01.09. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
| 1.1.10 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 9987323,23 | 0,00 | 0,00 | 9987323,23 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.11 | Подготовка муниципального задания на очередной финансовый год |  |  | 01.10. 2022 | 31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5: Муниципальные задания учреждениями дополнительного образования выполнены в полном объеме |  |  | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.1.12 | Содержание и обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 195192,58 | 0,00 | 0,00 | 195192,58 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.13 | Подготовка учреждений дополнительного образования к принятию в новом учебном году | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.04. 2022 | 31.09. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6: Образовательные учреждения дополнительного образования приняты к новому учебному году | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 01.09. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
| 1.2 | Оценка качества образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 226605,03 | 0,00 | 0,00 | 226605,03 | V | V | V | V | № 6-%; № 7-%; № 8-%; № 9-% | 100; 100; 100; 95 |
| 1.2.1 | Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.2 | Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 146605,03 | 0,00 | 0,00 | 146605,03 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 7: Проведена государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 20.06. 2022 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |
| 1.3 | Развитие кадровых ресурсов системы образования района | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 13453394,97 | 0,00 | 13200000,00 | 253394,97 | V | V | V | V | № 10-% | 16 |
| 1.3.1 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников (проведение семинаров, конкурсов и т.д.) | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 243394.97 | 0,00 | 0,00 | 243394.97 | V | V | V | V |  |  |
| 1.3.2 | Оформление подписки на печатную методическую литературу | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | V | V | V | V |  |  |
| 1.3.3 | Предоставление мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 13200000,00 | 0,00 | 13200000,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 8: Проведен конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Педагог года – 2022» | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 01.11. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 9: Оформлена подписка на печатную методическую литературу | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 01.11. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 10: Предоставлены меры социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.4 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 6464247,47 | 0,00 | 6399605,00 | 64642,47 | V | V | V | V | № 11-руб. | 55704 |
| 1.4.1 | Подписано Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 6464247,47 | 0,00 | 6399605,00 | 64642,47 | V | V | V | V |  |  |
| 1.4.2 | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 11: Повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 6646565,66 | 4737671,99 | 1842428,01 | 66465,66 | V | V | V | V | № 12-% | 100 |
| 1.5.1 | Подписано Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 6646565,66 | 4737671,99 | 1842428,01 | 66465,66 | V | V | V | V |  |  |
| 1.5.2 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 12: Обеспечены обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.1 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 4958355,56 | 0,00 | 2934500,00 | 2023855,56 | V | V | V | V | № 20-ед.; № 21-ед.; № 22-ед.; | 23; 23; 3 |
| 2.1.1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем антитеррористической защищенности ОУ | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1697800,00 | 0,00 | 0 | 1697800,00 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.2 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 3260555,56 | 0,00 | 2934500,00 | 326055,56 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 13: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем антитеррористической защищенности ОУ выполнено | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 14: Нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования устранены | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.04. 2022 | 31.12. 2022 | 57771589,58 | 29160700,00 | 25532272,23 | 3078617,35 |  | V | V | V | № 13-%; № 14-%; № 15-тыс.ед.; № 16-тыс. чел.; № 23-ед.; № 24-ед.; № 25-ед. | 40; 10; 0,001; 0,85; 1; 10; 4 |
| 2.2.1 | Текущий ремонт с целью укрепления материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных учреждениях, в том числе приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.04. 2022 | 31.12. 2022 | 57771589,58 | 29160700,00 | 25532272,23 | 3078617,35 |  | V | V | V |  |  |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт с целью укрепления материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных учреждениях | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.04. 2022 | 31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 15: Текущий ремонт в образовательных учреждениях выполнен | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 16: Капитальный ремонт в образовательных учреждениях выполнен | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 17: Приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |  |  |
| 2.3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Талеева Е.Г. – начальник управления образования, Неустроев С.А. - заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 48989478,09 | 0,00 | 39013777,70 | 9975700,39 | V | V | V | V | № 17-%; № 18-ед.; № 19-ед.; | 10; 23; 23 |
| 2.3.1 | Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления, без учета доставки (энергетические ресурсы) |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 48396796,37 | 0,00 | 38717436,84 | 9679359,53 | V | V | V | V |  |  |
| 2.3.2 | Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 592681,72 | 0,00 | 296340,86 | 296340,86 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 18: Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнены в полном объеме |  |  | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |  |  |
| 3.1 | Поддержка отдельных категорий детей, направленная на развитие их способностей | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 312592,00 | 0,00 | 0,00 | 312592,00 | V | V | V | V | № 27-% | 25 |
| 3.1.1 | Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований для обучающихся и воспитанников | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 257592,00 | 0,00 | 0,00 | 257592,00 | V | V | V | V |  |  |
| 3.1.2 | Организация и проведение муниципального и республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 19: Проведены олимпиады, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, муниципальный и республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников | Цуркан Н.Г. – заместитель начальника управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.2 | # Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Талеева Е.Г. - начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1182500,00 | 0,00 | 541500,00 | 641000,00 | V | V | V | V | № 28-чел.; № 29-чел. | 693; 250 |
| 3.2.1 | Организация выезда детей к месту отдыха |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.2 | Организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха на базе образовательных учреждений |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 982500,00 | 0,00 | 541500,00 | 441000,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 20: Летние площадки на летний период, выезд в ДОЛ организованы, подростки трудоустроены | Талеева Е.Г. - начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления | Талеева Е.Г. - начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 31750712,29 | 0,00 | 0,00 | 31750712,29 | V | V | V | V | № 30-% | 100 |
| 4.1.1 | Финансовое обеспечение установленных функций органов власти местного самоуправления |  |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 31750712,29 | 0,00 | 0,00 | 31750712,29 | V | V | V | V |  |  |
| 4.1.2 | Достижение показателей (индикаторов) Программы | Талеева Е.Г. - начальник управления образования | Управление образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 21: Показатели (индикаторы) Программы достигнуты | Талеева Е.Г. – начальник управления образования | Управление образования | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |

».

<1> наименование и значение целевого индикатора (показателя) должно соответствовать таблице № 1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

____________________